## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Sistema Inteligente: tumores en MRI | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | No aplica (proyecto académico) | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Equipo del proyecto | definir el problema (¿para qué?), el destino del sistema (¿para dónde?) y el alcance | tener claro qué vamos a resolver, con qué datos y con qué metas medibles | 1.1 | Redactar y revisar el Acta de Constitución (título, ¿para qué?, ¿para dónde?, riesgos, hitos) | Acta completa y sin datos inventados | 1 | 6 |  | 1 | Terminado | Estimación de tareas en horas (propuesta del equipo, por validar en la planificación)
HU01 |  |  |  | 1.2 | Fijar las metas medibles (accuracy, recall por clase e IoU) con referencia del artículo de BRISC | Metas escritas en el acta | 1 | 2 |  | 1 | Terminado
HU01 |  |  |  | 1.3 | Armar el Product Backlog en Trello y el cronograma (Gantt) | 17 historias con criterios; Gantt y CSV coherentes | 1 | 4 |  | 1 | Terminado
HU02 | Equipo del proyecto | descargar BRISC y explorarlo por clase y por plano de corte | conocer su estructura, desbalances y calidad antes de entrenar | 2.1 | Descargar BRISC en el equipo (descargar_brisc.py) y preparar el notebook | El notebook encuentra manifest.csv | 1 | 2 | HU01 | 1 | Por Hacer
HU02 |  |  |  | 2.2 | Verificar la estructura de carpetas y leer manifest.csv | Estructura documentada | 1 | 2 | HU01 | 1 | Por Hacer
HU02 |  |  |  | 2.3 | Contar imágenes por clase, partición y plano, y compararlas con el artículo | Conteos coinciden o diferencias explicadas | 1 | 3 | HU01 | 1 | Por Hacer
HU02 |  |  |  | 2.4 | Medir dimensiones de imagen y porcentaje del tumor en cada máscara | Histogramas guardados | 1 | 3 | HU01 | 1 | Por Hacer
HU02 |  |  |  | 2.5 | Galería de imagen con máscara por clase | Figura guardada | 1 | 2 | HU01 | 1 | Por Hacer
HU02 |  |  |  | 2.6 | Confirmar si las imágenes sin tumor tienen máscara y la licencia del dataset | Dos dudas resueltas y registradas | 1 | 1 | HU01 | 1 | Por Hacer
HU02 |  |  |  | 2.7 | Resumir los hallazgos del análisis exploratorio | Resumen de una página | 1 | 2 | HU01 | 1 | Por Hacer
HU03 | Equipo del proyecto | limpiar los datos y definir la partición de entrenamiento y validación sin tocar la prueba oficial | entrenar y evaluar sin fuga de información | 3.1 | Verificar archivos corruptos y pares imagen-máscara | Informe de verificación | 1 | 3 | HU02 | 1 | Por Hacer
HU03 |  |  |  | 3.2 | Agrupar imágenes muy parecidas (hash perceptual) para reducir la fuga entre particiones | Grupos calculados | 1 | 4 | HU02 | 1 | Por Hacer
HU03 |  |  |  | 3.3 | Definir la partición de entrenamiento y validación (estratificada por clase y plano, semilla fija) | Partición reproducible | 1 | 3 | HU02 | 1 | Por Hacer
HU03 |  |  |  | 3.4 | Guardar las listas de la partición y versionarlas en GitHub | Archivos de partición en el repositorio | 1 | 1 | HU02 | 1 | Por Hacer
HU03 |  |  |  | 3.5 | Escribir el cargador de datos y probar que carga un lote | Un lote cargado correctamente | 1 | 4 | HU02 | 1 | Por Hacer
HU03 |  |  |  | 3.6 | Fijar el preprocesamiento (tamaño de entrada y normalización) | Decisión documentada | 1 | 2 | HU02 | 1 | Por Hacer
HU04 | Equipo del proyecto | presentar los resultados del Sprint 1 al docente | validar el entendimiento del problema y de los datos | 4.1 | Armar las diapositivas de la revisión del Sprint 1 | Presentación lista | 3 | 5 | HU01, HU02, HU03 | 1 | Por Hacer
HU04 |  |  |  | 4.2 | Hacer un ensayo de la presentación | Ensayo realizado | 3 | 2 | HU01, HU02, HU03 | 1 | Por Hacer
HU04 |  |  |  | 4.3 | Hacer la retrospectiva del Sprint 1 | Retrospectiva registrada | 3 | 2 | HU01, HU02, HU03 | 1 | Por Hacer
HU05 | Equipo del proyecto | elegir las arquitecturas candidatas y entrenar un modelo base | tener una referencia de desempeño con la que comparar las mejoras |  | Por detallar en la planificación del Sprint 2 | Al menos 2 arquitecturas de clasificación candidatas con transfer learning, justificadas; Arquitectura U-Net definida para la segmentación; Modelo base entrenado y su métrica registrada | 1 |  | HU03 | 2 | Por Hacer
HU06 | Equipo del proyecto | entrenar un clasificador CNN de 4 clases (glioma, meningioma, hipófisis y sin tumor) | identificar el tipo de tumor en una resonancia |  | Por detallar en la planificación del Sprint 2 | Curvas de entrenamiento y validación guardadas; Accuracy y recall por clase en validación reportados; Mejor modelo guardado junto con su configuración | 1 |  | HU05 | 2 | Por Hacer
HU07 | Equipo del proyecto | entrenar una U-Net que marque la región del tumor | delimitar dónde está el tumor dentro de la imagen |  | Por detallar en la planificación del Sprint 2 | Entrenamiento solo con las 4.793 imágenes que tienen máscara; IoU en validación reportado (referencia del artículo: U-Net 75,7%); Ejemplos de máscara predicha frente a la máscara real | 1 |  | HU05 | 2 | Por Hacer
HU08 | Equipo del proyecto | ajustar hiperparámetros y aplicar técnicas como el aumento de datos | mejorar el desempeño respecto al modelo base |  | Por detallar en la planificación del Sprint 2 | Al menos 3 configuraciones probadas (tasa de aprendizaje, aumento de datos, tamaño de lote u otras); Mejora medida frente al modelo base; La prueba oficial no se usa para decidir qué configuración elegir | 3 |  | HU06, HU07 | 2 | Por Hacer
HU09 | Equipo del proyecto | registrar y comparar todos los experimentos | justificar con datos qué modelo elegimos |  | Por detallar en la planificación del Sprint 2 | Tabla con parámetros, métricas y tiempo de entrenamiento de cada experimento; Modelo(s) elegido(s) con su justificación; Tabla incluida en el informe final | 1 |  | HU08 | 2 | Por Hacer
HU10 | Equipo del proyecto | presentar los modelos entrenados y la comparación de experimentos al docente | validar el avance del proyecto |  | Por detallar en la planificación del Sprint 2 | Diapositivas con los modelos entrenados y la comparación de experimentos; Retroalimentación del docente anotada; Backlog del Sprint 3 revisado y ajustado | 3 |  | HU09 | 2 | Por Hacer
HU11 | Equipo del proyecto | probar un modelo multitarea con un encoder compartido (clasificación y segmentación en una sola red) | compararlo con los dos modelos separados |  | Por detallar en la planificación del Sprint 2 | Modelo multitarea entrenado, con las imágenes sin tumor tratadas con máscara vacía; Comparación con los dos modelos separados en la tabla de experimentos; Decisión documentada: adoptarlo o descartarlo | 5 |  | HU09 | 2 | Por Hacer
HU12 | Equipo del proyecto | evaluar los modelos finales en la partición de prueba oficial | saber si cumplen las metas del proyecto |  | Por detallar en la planificación del Sprint 3 | Accuracy y recall por clase, e IoU en imágenes con tumor, calculados una sola vez sobre la prueba oficial; Resultados comparados con las metas (accuracy ≥ 95%, recall ≥ 90% e IoU ≥ 70%); Matriz de confusión y ejemplos de aciertos y errores; Limitaciones declaradas (sin ID de paciente, solo T1 con contraste) | 1 |  | HU09 | 3 | Por Hacer
HU13 | Usuario de la demo | subir una resonancia y ver la clase, la probabilidad y la máscara del tumor | entender qué predice el modelo |  | Por detallar en la planificación del Sprint 3 | Permite subir una imagen y muestra la clase y la probabilidad; Superpone la máscara cuando hay tumor; Los modelos se cargan desde archivos exportados, no escritos dentro del código de la página; Muestra un aviso visible de que es una demostración académica y no un diagnóstico | 1 |  | HU12 | 3 | Por Hacer
HU14 | Equipo del proyecto | versionar los modelos y los datos y definir un monitoreo básico | poder reproducir los resultados y detectar problemas |  | Por detallar en la planificación del Sprint 3 | Modelos y datos con versión identificable (por ejemplo, etiqueta en Git); Pasos para reproducir el entrenamiento documentados; Monitoreo básico definido (por ejemplo, registro de las probabilidades predichas) | 3 |  | HU12 | 3 | Por Hacer
HU15 | Equipo del proyecto | redactar el informe final del proyecto | documentar el proceso, los resultados y las limitaciones |  | Por detallar en la planificación del Sprint 3 | Incluye todas las fases: negocio, datos, modelado, evaluación y despliegue; Resultados con las métricas y la tabla de experimentos; Limitaciones y consideraciones éticas declaradas; Revisado por los 4 integrantes | 1 |  | HU12 | 3 | Por Hacer
HU16 | Equipo del proyecto | preparar la exposición y la demo y hacer un ensayo general | presentar con seguridad y dentro del tiempo |  | Por detallar en la planificación del Sprint 3 | Diapositivas listas y partes repartidas entre los 4 integrantes; Demo probada y con un plan alternativo si falla internet; Ensayo general realizado el 29 de octubre | 1 |  | HU13, HU15 | 3 | Por Hacer
HU17 | Equipo del proyecto | presentar el proyecto final al docente | cerrar el proyecto y recibir la evaluación |  | Por detallar en la planificación del Sprint 3 | Exposición y demo realizadas el 30 de octubre; Entrega final (informe y archivos) lista antes del 2 de noviembre; El 31 de octubre queda reservado solo para imprevistos | 1 |  | HU16 | 3 | Por Hacer
Note on B6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on F6: El ID único asignado a la tarea
Note on I6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on J6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on K6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on L6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on M6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 0 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")