## Slide 1
Cronograma de alto nivel – Hitos
Sistema Inteligente: tumores cerebrales en MRI · 1 oct – 2 nov 2026
Octubre 2026
Nov
1 oct
8 oct
15 oct
22 oct
29 oct
2 nov
Sprint 1
Negocio y datos
Sprint 2
Modelado
Sprint 3
Evaluación y despliegue
Hitos
Presentación S1
12 oct
Presentación S2
23 oct
Presentación final
30 oct
Hoy 16 oct
Fecha | Hito
1 oct | Inicio del proyecto y del Sprint 1
12 oct | Presentación del Sprint 1: negocio y datos entendidos, datos preparados
23 oct | Presentación del Sprint 2: modelos entrenados y comparados
30 oct | Presentación final del proyecto
31 oct | Margen de seguridad para imprevistos
2 nov | Fecha límite del docente (entrega final)