## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Sistema Inteligente: tumores en MRI | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | No aplica (proyecto académico) | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Equipo del proyecto | Entender el negocio y los datos (Sprint 1) | Tener claro el problema y conocer BRISC, y dejar los datos listos y particionados para entrenar
|  |  |  | HU01 | Equipo del proyecto | definir el problema (¿para qué?), el destino del sistema (¿para dónde?) y el alcance | tener claro qué vamos a resolver, con qué datos y con qué metas medibles | - Problema, objetivo y usuarios documentados en el Acta de Constitución - Alcance (incluye / no incluye) y restricciones definidos - Metas medibles fijadas: accuracy ≥ 95%, recall ≥ 90% por clase e IoU ≥ 70% - Respuestas a "¿para qué?" y "¿para dónde?" documentadas en el título y el propósito del proyecto | 1 | 2 |  | 1 | Terminado | Acta firmada. Fase CRISP-ML(Q): comprensión del negocio y de los datos
|  |  |  | HU02 | Equipo del proyecto | descargar BRISC y explorarlo por clase y por plano de corte | conocer su estructura, desbalances y calidad antes de entrenar | - Dataset descargado y estructura verificada (classification task, segmentation task y manifest.csv) - Conteos por clase y por plano coinciden con el artículo (6.000 imágenes; 4.793 con máscara) - Gráficos del análisis exploratorio y ejemplos de imagen con su máscara - Limitaciones registradas: sin ID de paciente y 1.207 imágenes sin máscara - Composición por clase documentada (glioma 1.401, meningioma 1.635, hipófisis 1.757, sin tumor 1.207) - Confirmar si las imágenes sin tumor tienen máscara (el artículo indica 4.793 pares; Kaggle habla de 6.000 imágenes y máscaras) - Licencia de uso del dataset confirmada en la página de Kaggle | 1 | 5 | HU01 | 1 | Terminado | Fase CRISP-ML(Q): comprensión de los datos
|  |  |  | HU03 | Equipo del proyecto | limpiar los datos y definir la partición de entrenamiento y validación sin tocar la prueba oficial | entrenar y evaluar sin fuga de información | - Archivos corruptos revisados y pares imagen-máscara verificados - La prueba oficial (1.000 imágenes) queda reservada y no se usa para entrenar ni para ajustar - Riesgo de fuga en la validación documentado (BRISC no trae ID de paciente) - Preparación reproducible: semilla fija y script o notebook versionado | 1 | 5 | HU02 | 1 | Terminado | Fase CRISP-ML(Q): preparación de los datos
|  |  |  | HU04 | Equipo del proyecto | presentar los resultados del Sprint 1 al docente | validar el entendimiento del problema y de los datos | - Diapositivas con el problema, el análisis exploratorio y la partición de datos - Retroalimentación del docente anotada - Backlog del Sprint 2 revisado y ajustado | 3 | 2 | HU01, HU02, HU03 | 1 | Terminado | Presentación el lunes 12 de octubre (revisión del sprint de Scrum)
EPIC02 | Equipo del proyecto | Modelar (Sprint 2) | Entrenar y comparar el clasificador de tipo de tumor y el modelo de segmentación
|  |  |  | HU05 | Equipo del proyecto | elegir las arquitecturas candidatas y entrenar un modelo base | tener una referencia de desempeño con la que comparar las mejoras | - Al menos 2 arquitecturas de clasificación candidatas con transfer learning, justificadas - Arquitectura U-Net definida para la segmentación - Modelo base entrenado y su métrica registrada | 1 | 3 | HU03 | 2 | Por Hacer | Referencia del artículo: EfficientNetB0 y ResNet50 rindieron bien; Xception, DenseNet y MobileNetV2 fueron inestables
|  |  |  | HU06 | Equipo del proyecto | entrenar un clasificador CNN de 4 clases (glioma, meningioma, hipófisis y sin tumor) | identificar el tipo de tumor en una resonancia | - Curvas de entrenamiento y validación guardadas - Accuracy y recall por clase en validación reportados - Mejor modelo guardado junto con su configuración | 1 | 8 | HU05 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU07 | Equipo del proyecto | entrenar una U-Net que marque la región del tumor | delimitar dónde está el tumor dentro de la imagen | - Entrenamiento solo con las 4.793 imágenes que tienen máscara - IoU en validación reportado (referencia del artículo: U-Net 75,7%) - Ejemplos de máscara predicha frente a la máscara real | 1 | 8 | HU05 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU08 | Equipo del proyecto | ajustar hiperparámetros y aplicar técnicas como el aumento de datos | mejorar el desempeño respecto al modelo base | - Al menos 3 configuraciones probadas (tasa de aprendizaje, aumento de datos, tamaño de lote u otras) - Mejora medida frente al modelo base - La prueba oficial no se usa para decidir qué configuración elegir | 3 | 5 | HU06, HU07 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU09 | Equipo del proyecto | registrar y comparar todos los experimentos | justificar con datos qué modelo elegimos | - Tabla con parámetros, métricas y tiempo de entrenamiento de cada experimento - Modelo(s) elegido(s) con su justificación - Tabla incluida en el informe final | 1 | 3 | HU08 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU10 | Equipo del proyecto | presentar los modelos entrenados y la comparación de experimentos al docente | validar el avance del proyecto | - Diapositivas con los modelos entrenados y la comparación de experimentos - Retroalimentación del docente anotada - Backlog del Sprint 3 revisado y ajustado | 3 | 2 | HU09 | 2 | Por Hacer | Presentación el viernes 23 de octubre
|  |  |  | HU11 | Equipo del proyecto | probar un modelo multitarea con un encoder compartido (clasificación y segmentación en una sola red) | compararlo con los dos modelos separados | - Modelo multitarea entrenado, con las imágenes sin tumor tratadas con máscara vacía - Comparación con los dos modelos separados en la tabla de experimentos - Decisión documentada: adoptarlo o descartarlo | 5 | 8 | HU09 | 2 | Por Hacer | Opcional: solo si el cronograma lo permite
EPIC03 | Equipo del proyecto | Evaluar y desplegar con MLOps básico (Sprint 3) | Comprobar que los modelos cumplen las metas y ponerlos en una aplicación web de demostración
|  |  |  | HU12 | Equipo del proyecto | evaluar los modelos finales en la partición de prueba oficial | saber si cumplen las metas del proyecto | - Accuracy y recall por clase, e IoU en imágenes con tumor, calculados una sola vez sobre la prueba oficial - Resultados comparados con las metas (accuracy ≥ 95%, recall ≥ 90% e IoU ≥ 70%) - Matriz de confusión y ejemplos de aciertos y errores - Limitaciones declaradas (sin ID de paciente, solo T1 con contraste) | 1 | 5 | HU09 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU13 | Usuario de la demo | subir una resonancia y ver la clase, la probabilidad y la máscara del tumor | entender qué predice el modelo | - Permite subir una imagen y muestra la clase y la probabilidad - Superpone la máscara cuando hay tumor - Los modelos se cargan desde archivos exportados, no escritos dentro del código de la página - Muestra un aviso visible de que es una demostración académica y no un diagnóstico | 1 | 8 | HU12 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU14 | Equipo del proyecto | versionar los modelos y los datos y definir un monitoreo básico | poder reproducir los resultados y detectar problemas | - Modelos y datos con versión identificable (por ejemplo, etiqueta en Git) - Pasos para reproducir el entrenamiento documentados - Monitoreo básico definido (por ejemplo, registro de las probabilidades predichas) | 3 | 5 | HU12 | 3 | Por Hacer | MLOps básico
EPIC04 | Equipo del proyecto | Preparar el informe y la presentación final | Documentar el proyecto y presentarlo al docente
|  |  |  | HU15 | Equipo del proyecto | redactar el informe final del proyecto | documentar el proceso, los resultados y las limitaciones | - Incluye todas las fases: negocio, datos, modelado, evaluación y despliegue - Resultados con las métricas y la tabla de experimentos - Limitaciones y consideraciones éticas declaradas - Revisado por los 4 integrantes | 1 | 5 | HU12 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU16 | Equipo del proyecto | preparar la exposición y la demo y hacer un ensayo general | presentar con seguridad y dentro del tiempo | - Diapositivas listas y partes repartidas entre los 4 integrantes - Demo probada y con un plan alternativo si falla internet - Ensayo general realizado el 29 de octubre | 1 | 3 | HU13, HU15 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU17 | Equipo del proyecto | presentar el proyecto final al docente | cerrar el proyecto y recibir la evaluación | - Exposición y demo realizadas el 30 de octubre - Entrega final (informe y archivos) lista antes del 2 de noviembre - El 31 de octubre queda reservado solo para imprevistos | 1 | 2 | HU16 | 3 | Por Hacer | Presentación final el viernes 30 de octubre
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 50 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 35 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | -15
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")