# Informe DE estado DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Desarrollo de un Sistema Inteligente para clasificar y segmentar tumores cerebrales en resonancias magnéticas (¿para qué?), desplegado en una aplicación web de apoyo académico (¿para dónde?)

Gerente del Proyecto: Coavoy Cruz Joseph Gabriel

Fecha: 11/10/2026

Periodo del Informe: 01/10/2026 al 11/10/2026 (Sprint 1)

| Estado del: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Cantidad de requisitos completados del total planificado Respuesta: 17 historias de usuario planificadas (HU01 a HU17); el Sprint 1 abarca 4 (HU01 a HU04). Sprint 1 concluido: 4 de 4 historias terminadas. HU01 tiene su evidencia completa (Acta de Constitución firmada, backlog en Trello y Gantt). HU02 y HU03: los dos notebooks se ejecutaron con el dataset real (conteos, pares imagen-máscara, partición y cargador verificados). HU04 es la presentación del Sprint 1, programada para el 12 de octubre. |  |  |
| Cronograma | Estamos atrasados o vamos bien en tiempo? Porcentaje de avance completado Respuesta: el trabajo del Sprint 1 está planificado del 1 al 8 de octubre y su presentación se movió del 9 al 12 de octubre. Los sprints 2 y 3 no cambian (presentaciones el 23 y el 30 de octubre). Avance a la fecha: Sprint 1 al 100 % (4 de 4 historias); proyecto: 4 de 17 historias terminadas. Vamos según el cronograma. |  |  |
| Costes | Hemos sobrepasado los costes o vamos bien? Ejecución del presupuesto al día de hoy Respuesta: costo programado de S/ 0 (dataset, cómputo y alojamiento con planes gratuitos). Gastos registrados a la fecha: [confirmar]. |  |  |
| Calidad | Cantidad de defectos para proyectos de software Actividades de calidad realizadas Defectos: durante la ejecución con el dataset real se corrigieron en los notebooks la binarización de máscaras, el chequeo de duplicados del manifest y el umbral del hash perceptual; no quedan defectos abiertos. Actividades de calidad realizadas: criterios de aceptación definidos para las 17 historias; revisión del Acta de Constitución contra el artículo de BRISC (se corrigieron la licencia, las referencias de resultados y el presupuesto). |  |  |
| Riesgos |  |  |  |
| Riesgo |  | Responsable | Mitigación |
| Fuga entre pacientes: BRISC no trae ID de paciente y la validación puede dar métricas infladas |  | Equipo de desarrollo | Reportar el resultado final solo con la prueba oficial y agrupar imágenes parecidas antes de partir los datos |
| Las imágenes sin tumor no tienen máscara (confirmado: 4.793 pares, solo de glioma, meningioma e hipófisis) |  | Equipo de desarrollo | Entrenar la segmentación solo con imágenes con tumor y evaluarla solo con ellas |
| Retraso del cronograma: el Sprint 2 es el más largo y el margen final es de un día |  | Gerente de Proyecto | Seguimiento en cada reunión de sprint y priorización del backlog |
| Próximos avances | Presentar el Sprint 1 el 12 de octubre y hacer la retrospectiva. Planificar el Sprint 2 (HU05 a HU09) y decidir el framework y el formato de exportación del modelo. |  |  |
| Notas | La presentación del Sprint 1 se movió del 9 al 12 de octubre por decisión del equipo. Confirmado en el Sprint 1: licencia CC BY 4.0 (metadatos de Kaggle) y las imágenes sin tumor no tienen máscara. Los campos entre corchetes los completa el equipo con el avance real. |  |  |